## Tabelle1
| Plan | Ist | Forecast
1 | 5000 | 8000
2 | 10000 | 18000
3 | 20000 | 29000
4 | 30000 | 41000
5 | 40000 | 51000
6 | 50000 | 61000
7 | 55000 | 71000
8 | 60000 | 81000
9 | 65000 | 91000
10 | 70000 | 108000
11 | 75000 | 119000
12 | 80000 | 130000
13 | 85000 | 141000
14 | 90000 | 152000
15 | 95000 | 163000 | 163000
16 | 100000 |  | 172000
17 | 108000 |  | 181000
18 | 116000 |  | 190000
19 | 120000 |  | 196000
20 | 129000 |  | 206000
21 | 140000 |  | 213000
22 | 150000 |  | 222000
23 | 160000 |  | 228000
24 | 173000 |  | 230000
25 | 186000 |  | 238700
26 | 198000 |  | 245000
27 | 210000 |  | 251300
28 | 230000 |  | 257600
29 | 242000 |  | 263900
30 | 256400 |  | 270200

## Tabelle2
| Planung | Analyse | Entwurf | Realisierung
0 | 4 | 6 | 7 | 9
1 | 4 | 6 | 7.5 | 9
2 | 4 | 5 | 7 | 9
3 | 4 | 6 | 7.5 | 9
4 | 5 | 6 | 7.5 | 9
5 | 5.8 | 6 | 7.5 | 9
6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9
7 |  | 7 | 8 | 9.35
8 |  |  | 8 | 9.5
9 |  |  |  | 9.8
10 |  |  |  | 10

## Tabelle4
| Bezeichnung | Bedeutung
PV | Planned Value | Plankosten = Planpreis * Planmenge
AC | Actual Cost | Ist-Kosten = Ist-Preis* Ist-Menge
EV | Earned Value | Soll-Kosten = Planpreis* Ist-Menge (bewertete Ist-Menge)
CV | Cost Variance | Kostenabweichung . CV = EV - AC
SV | Schedule Variance | Zeitabweichung 5V = EV - PV
CPI | Cost Performance Indicator | Kostenindikator: CPI = EV/AC
SPI | Schedule Performance Indicator | Zeitindikator; SPI = EV/PV
BAC | Budgeted Cost at Completion | geplante Kosten bei Fertigstellung
EAC | Estimation at Completion | voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung-

## Tabelle1 (2)
| PV | EV | AC | PV | EV | AC
Jan | 1 | 1 | 1.1 | 1000 | 1000 | 1100
Feb | 2 | 2 | 2.6 | 2000 | 2000 | 2600
Mrz | 4 | 4 | 4.8 | 4000 | 4000 | 4800
Apr | 6 | 5.5 | 7 | 6000 | 5500 | 7000
Mai | 9 | 8 | 10 | 9000 | 8000 | 10000
Jun | 13 | 11 | 14 | 13000 | 11000 | 14000
Jul | 16 | 14 | 18 | 16000 | 14000 | 18000
Aug | 18 |  |  | 18000
Sep | 19.5 |  |  | 19500
Okt | 20.5 |  |  | 20500
Nov | 21 |  |  | 21000
Dez | 21.2 |  |  | 21200